## Hoja1
Sprint Backlog
Identificador (ID) de item de product backlog | Tipo de item | Descripción | Estado
1 | Entregable | Se debe implementar la clase “Ciudadano” en Java. | Completado
| Entregable | Se debe implementar la clase “Acopio” en Java. | Completado
| Entregable | En Ciudadano, su constructor estará formado por los datos que el enunciado solicita: Nombre, Dirección, Teléfono, Volumen de materiales a retirar, Categoría de los materiales. Franja horaria y una Foto en caso de que el Ciudadano lo desee. | Completado
| Entregable | Dentro de Acopio debe haber una lista de Ciudadanos con materiales a retirar. | Completado
| Entregable | Para agregar a un Ciudadano a esta lista, se debe implementar un método en Acopio que, dado un Ciudadano, revise si su solicitud (es decir los datos cargados en Ciudadano) es válida o no. En caso de que la solicitud sea aceptada, se agrega al Ciudadano en la lista mencionada. | Completado
| Entregable | En cualquier caso (se acepte o se rechace la solicitud), se debe implementar otro método que envíe un email al Ciudadano con el estado de su solicitud. | Completado
2 | Entregable | Como Cartonero quiero ver el listado de recorridos y la franja horaria para saber a donde y cuando ir. | Completado
3 | Entregable | Como secretaria quiero poder dar de alta, modificar y eliminar datos para mantener actualizado el listado de cartoneros activos. | Completado
4 | Entregable | Como secretaria quiero poder ingresar a la web para realizar operaciones | Completado
5 | Entregable | Como cartonero quiero registrar el peso de los materiales recolectados para cumplir con mi trabajo. | Completado
6 | Entregable | Como responsable de la cooperativa quiero un registro de domicilios para saber que hogares visitaron los cartoneros | Completado
7 | Entregable | Como ciudadano quiero llevar materiales reciclables al centro de acopio para ayudar a cuidar el planeta | Completado
8 | Entregable | Como ciudadano quiero saber que materiales son válidos para poder reciclar. | Completado
9 | Entregable | Como secretaria quiero poder modificar los materiales aceptados para informar a los ciudadanos. | Completado
10 | Entregable | Se debe implementar la clase “Cartelera” en Java. | Completado
|  | Se debe implementar la clase “Ciudadano” en Java. | Completado
|  | En Cartelera se tiene que implementar un método que, dado un ciudadano, un email y un texto, se genere un Post. | Completado
|  | Dicho Ciudadano deberá cargar los datos indicados en el criterio de aceptación. | Completado
11 | Entregable | Se debe implementar la clase “Cartelera” en Java. | Completado
|  | Se debe implementar la clase “Ciudadano” en Java. | Completado
|  | En Ciudadano, se debe implementar un método que, dado otro Ciudadano, acepte o rechace su oferta. | Completado
|  | En Cartelera, se debe implementar un método que, dado un ciudadano A y un ciudadano B, A gestione la oferta de B mediante el método anterior. En ambos casos se manda un correo al ciudadano B con el estado de su solicitud. | Completado
12 |  | Como secretaria quiero saber qué porcentaje de ventas le corresponde a un cartonero para recompensarlo por su trabajo. | Completado
13 | Entregable | Como secretaria quiero registrar la cantidad de kilos para tener un registro de ventas. | Completado