## Hoja1
Sprint Backlog
Identificador (ID) de item de product backlog | Tipo de item | Descripción | Estado
10 | Entregable | Se debe implementar la clase “Cartelera” en Java. | Completado
|  | Se debe implementar la clase “Ciudadano” en Java. | Completado
|  | En Cartelera se tiene que implementar un método que, dado un ciudadano, un email y un texto, se genere un Post. | Completado
|  | Dicho Ciudadano deberá cargar los datos indicados en el criterio de aceptación. | Completado
11 | Entregable | Se debe implementar la clase “Cartelera” en Java. | Completado
|  | Se debe implementar la clase “Ciudadano” en Java. | Completado
|  | En Ciudadano, se debe implementar un método que, dado otro Ciudadano, acepte o rechace su oferta. | Completado
|  | En Cartelera, se debe implementar un método que, dado un ciudadano A y un ciudadano B, A gestione la oferta de B mediante el método anterior. En ambos casos se manda un correo al ciudadano B con el estado de su solicitud. | Completado